## Slide 1
整体计划
2022.7.21
2022.9.20
2023.1.20
2023.3.20
产品设计完成
快速原型验证完成
产品开发&调试完成
配置管理
硬件资源服务
工作流调度
数据流调度
线程/进程管理
CPU调度（中间件）
算子调度器
工具链
核心方案原型 demo
通信方案设计
配置管理
硬件资源服务
工作流调度
数据流调度
线程/进程管理
CPU调度（中间件）
算子调度器
工具链
功能整合、系统优化
确定性验证
测试验证报告
产品验收
2022.4.21
产品定义完成
2022.12.30
算子优化设计、开发完成
产品方案设计完成

## Slide 2
方案设计计划
任务 |  |  | 4.28 | 5.05 | 5.12 | 5.19 | 5.26 | 6.02 | 6.09 | 6.16 | 6.23 | 6.30 | 7.07 | 7.14 | 7.21
软硬件环境分析 | 英伟达GPU摸底：TensorRT/CUDA 库API列表进行性能测量 |  |  | GPU调度 接口分析、 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 中间件 性能摸底： ROS2& CYBER-RT 进行测量 | 中科大 平台实现+ 测量 | 平台选型报告 （选型依据、测量参数、上层任务、软硬件环境） |  | 裁剪 方案 | 任务部署、 测量方案 | 测量、 测量结果 报告 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 路特斯平台 环境搭建 |  |  |  |  |  | 适配、 测试 报告 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Drive OS kernel 测试 | 补丁内容、性能测量初步方案、结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
方案设计 | 数据流调度器核心方案设计 |  |  |  |  |  |  |  | 硬件 资源 服务 | GPU 调度 | 通信方案设计 （跨SOC、兼容AUTOSAR） |  |  |  | 
 | 线程/进程管理核心方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CPU 调度 | 线程/ 进程 管理 |  | 
 | AUTOSAR兼容性设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 适配 方案 | 
 | 整体方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 整体 方案 报告
英伟达GPU调度
接口分析、测试
平台选型报告（选型依据、测量参数、上层任务、软硬件环境）
裁剪
方案
任务部署、
测量方案
适配、
测试
报告
软硬件环境分析完成
补丁内容、性能测量初步方案、结果
硬件
资源
服务
GPU
调度
通信方案设计
（跨SOC、兼容AUTOSAR）
CPU
调度
线程
进程
管理
适配方案
整体方案报告
方案设计完成
调度策略、优先级配置调研
测量、
测量结果
报告
干扰环境测试，配置方案